## GANTT
Tese
Tarefas | Data de inicio | Data de fim | Duração (dias) | Duração (semanas)
Escrita do TFM | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 213 | 30.4286
Planeamento da arquitetura | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 7 | 1
Conversão dos dados de entrada para o padrão ITC 2019 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 7 | 1
Implementação do interpretador dos dados ITC 2019 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 21 | 3
Implementação da base de dados | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 21 | 3
Implementação do simulated annealing | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 28 | 4
Implementação da interface gráfica | 2025-05-10 | 2025-06-20 | 41 | 5.8571
Avaliação e correção da aplicação | 2025-06-20 | 2025-09-01 | 73 | 10.4286

## Folha2
Ano | Nivel | Label
2000-01-01 | 2
2001-01-01 | -2
2002-01-01 | 4
2003-01-01 | -4
2004-01-01 | 2
2005-01-01 | -2
2006-01-01 | 4
2007-01-01 | -4
2008-01-01 | 2
2009-01-01 | -2
2010-01-01 | 4
2011-01-01 | -4
2012-01-01 | 2
2013-01-01 | -2
2014-01-01 | 4
2015-01-01 | -4
2016-01-01 | 2
2017-01-01 | -2
2018-01-01 | 4
2019-01-01 | -4
2020-01-01 | 2
2021-01-01 | -2
2022-01-01 | 4
2023-01-01 | -4
2024-01-01 | 2
Formulas:
Ano = [Ano, row above]+366