## GANTT
Tese
Tarefas | Data de inicio | Duração (dias) | Duração (semanas) | Data de fim
Escrita do TFM | 2025-03-01 | 213 | 30.4286 | 2025-09-30
Planeamento da arquitetura | 2025-03-01 | 28 | 4 | 2025-03-29
Implementação do interpretador dos dados ITC 2019 | 2025-03-29 | 21 | 3 | 2025-04-19
Implementação da base de dados | 2025-04-16 | 21 | 3 | 2025-05-07
Implementação do simulated annealing | 2025-05-04 | 28 | 4 | 2025-06-01
Implementação da interface gráfica | 2025-05-29 | 41 | 5.8571 | 2025-07-09
Correção de erros | 2025-07-06 | 32 | 4.5714 | 2025-08-07
Avaliação e correção da aplicação | 2025-08-05 | 56 | 8 | 2025-09-30
Formulas:
Data de fim = [Data de inicio]+[Duração (dias)]

## Folha2
Ano | Nivel | Label
2000-01-01 | 2
2001-01-01 | -2
2002-01-01 | 4
2003-01-01 | -4
2004-01-01 | 2
2005-01-01 | -2
2006-01-01 | 4
2007-01-01 | -4
2008-01-01 | 2
2009-01-01 | -2
2010-01-01 | 4
2011-01-01 | -4
2012-01-01 | 2
2013-01-01 | -2
2014-01-01 | 4
2015-01-01 | -4
2016-01-01 | 2
2017-01-01 | -2
2018-01-01 | 4
2019-01-01 | -4
2020-01-01 | 2
2021-01-01 | -2
2022-01-01 | 4
2023-01-01 | -4
2024-01-01 | 2
Formulas:
Ano = [Ano, row above]+366